Приложение № 1

к постановлению № 1-1 от 13.062.2013 г.

Октябрьской окружной избирательной

комиссии по выборам депутата

Законодательного Собрания

Ростовской области

Комплексный план мероприятий

окружной и территориальной  избирательных комиссий  по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №9

8 сентября 2013 года

| I.Вопросы выносимые для рассмотрения на заседании окружной и территориальной избирательной комиссии |
| --- |
| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов | Дата проведения | Ответственный за подготовку вопроса |
| 1. | О комплексном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | июнь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 2. | О создании Экспертного совета при Окружной избирательной комиссии по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №9 по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва |  |  |
| 3. 4. | О бухгалтере окружной избирательной комиссии Октябрьского района на период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области О графике дежурства членов окружной избирательной комиссии на июнь – сентябрь 2013 года | июнь июнь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. Точёный Ю.А. |
| 5. | О составе рабочей группы окружной избирательной комиссии Октябрьского района по приему документов от кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по Октябрьскому одномандатному округу № 9 и проверке подписных листов в поддержку кандидатов | до 19 июня | Точёный Ю.А. Деникина Н.П. Болдырева Т.А. Журий Л.И. |
| 6. | О смете расходов ОИК, ТИК на подготовку и проведения выборов | июнь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 7. | О порядке освещения в СМИ хода подготовки к выборам | июль | Точёный Ю.А. |
| 8. | Об утверждении состава КРС и положения о КРС | июнь | Журий Л.И.. |
| 9. | О наделении члена ОИК с правом решающего голоса полномочиями составления протокола об административных правонарушениях законодательства о выборах. | июнь | Болдырева Т.А. |
| 10. | О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 9 | по мере поступления документов, не позднее 4 августа | ОИК |
| 11. | Об учебе членов УИК по темам: «Новое о выборах», «Работа со списками избирателей» и «Голосование по открепительному удостоверению, составление протокола, сдача документов в ТИК» | Июль-август | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 12. | О контроле за деятельностью УИК по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | август | Точёный Ю.А. Журий Л.И. |
| 13. | Об утверждении текста избирательного бюллетеня | август | Точёный Ю.А. |
| 14. | Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий | июнь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 15. | О передаче списков избирателей в УИК и задачах членов УИК по его уточнению и реестра с выданными открепительными удостоверениями | до 29 августа | Болдырева Т.А. |
| 16 17. | О количестве открепительных удостоверений, передаваемых в ТИК, УИК О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых в ТИК, УИК | август август | Болдырева Т.А. Болдырева Т.А. Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 18. | О схеме связи ТИК с УИК в день голосования и ТИК с ИКРО | сентябрь |  |
| 33. 34. | О порядке работы членов ТИК в день голосования О порядке приема протоколов УИК об итогах голосования и другой избирательной документации О порядке и сроках сдачи финансового отчета участковых избирательных комиссий | сентябрь сентябрь сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. Точёный Ю.А. Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. Журий Л.И. |
| 35. |  |  |  |
| 37. | Об определении полных данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и опубликовании их в СМИ | сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 38. | О результатах проверки финансовых отчетов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий | сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 39. | О результатах сдачи финансовых отчетов избирательных комиссий | октябрь | Точёный Ю.А. Журий Л.И. |
| 40. | О премировании членов ТИК, председателей УИК | Сентябрь, октябрь | Точёный Ю.А. |
| 41. | Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | сентябрь | Точёный Ю.А. Деникина Н.П. |
| II. Участие в работе представительных органов по вопросам связанным с подготовкой и проведением предстоящих выборов |
| 1. | Взаимодействие с председателем Собрания депутатов, главой района, главами сельских поселений Октябрьского района по проводимым мероприятиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Деникина Н.П. Болдырева Т.А. |
| III.Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии |
| 1. | Утверждение сметы расходов на проведение выборов избирательных комиссий | июнь | Точёный Ю.А. Деникина Н.П. Болдырева Т.А. |
| 2. | Открытие счета ТИК для финансирования подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | июнь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 3. | Установка информационных стендов избирательных комиссий в помещениях для голосования, агитационных стендов (мест) для размещения агитационных печатных материалов кандидатов и избирательных объединений на территории избирательных участков. | Июль-август | Болдырева Т.А. Председатели УИК |
| 4. | Взаимодействие с органами местного самоуправления, УФМС, ЗАГСом, военным комиссариатом, районным судом по вопросу уточнения списков избирателей | Июль-август | Точёный Ю.А. Июль-август Руководители УФМС, ЗАГС, ВК, районный суд, главы поселений, глава района |
| 5. | Взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями, РОВД Октябрьского района, МУЗ ЦРБ, по вопросу голосования избирателей в местах временного пребывания (Узловой больнице, центральной районной больнице) | Август-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. Председатели УИК Руководители РОВД, МУЗ ЦРБ |
| 6. | Взаимодействие с руководителями политических партий, общественных организаций в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. Деникина Н.П. |
| 7. | Изучение членами ОИК с правом решающего голоса Областного Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| IV.Организационно-методическая работа |
| 1. | Распределение обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии, согласно направлениям деятельности ТИК | июнь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 2. | Организация контроля за предвыборной агитацией кандидатами, проводимой политическими партиями и их представителями | Июнь-сентябрь | Журий Л.И. Деникина Н.П. Председатели УИК |
| 3. | Взаимодействие с отделом культуры, отделом образования, сектором по работе с молодежью, физкультуре и спорту администрации Октябрьского района, библиотечными учреждениями и с администрациями сельских поселений района по вопросам организации правового обучения и повышения правовой культуры молодежи | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. Миронова Т.А. |
| 4. | Совещание с представителями УФМС, главами сельских поселений, ЗАГСа, военкомата, суда по вопросам взаимодействия, оказания методической помощи по уточнению списков избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 5. | Совещание с сотрудниками ОВД Октябрьского района, работниками ОВД по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов | август | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 6. | Совещание с руководителями районных отделений политических партий, общественных объединений по вопросу формирования персонального состава УИК | Июнь-июль | Точёный Ю.А. |
| 7. | Осуществление контроля по учету и разъяснению порядка голосования избирателей в местах временного пребывания | август | Болдырева Т.А. Председатели УИК |
| 8. | Осуществление контроля по учету и разъяснению порядка голосования избирателей зарегистрированных по месту жительства, но длительное время отсутствующих по месту регистрации (вахта, командировки и т.д.); студентов обучающихся по очной форме обучения, но не снявшихся с регистрационного учета по месту жительства, зарегистрированных по месту обучения в общежитиях, учебных заведений; избирателей инвалидов; избирателей голосующих впервые | август | Члены ТИК Председатели УИК |
| 9. | Осуществление контроля за размещением информационных и агитационных плакатов на территории каждого избирательного участка | Июнь-сентябрь | Журий Л.И. Члены УИК |
| 10. | Организация работы по контролю за расходованием финансовых средств на подготовку и проведение выборов | Июнь-сентябрь | Болдырева Т.А. Деникина Н.П. КРС |
| 11. | Беседа с руководителями УСЗН, Центра обслуживания пенсионеров, граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества ветеранов войны и труда, Общество инвалидов, Общества «Союз-Чернобыль инвалидов России», по вопросам взаимодействия и оказания методической помощи в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | август | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| V.Мероприятия по взаимодействию с районными отделениями политических партий, со СМИ |
| 1. | Взаимодействие с районными отделениями политических партий по активизации мероприятий, направленных на участие в избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 2. | Взаимодействие с политическими партиями района по вопросу обучения резерва кадров, представителей политических партий для работы в составах УИК в качестве членов комиссий с правом решающего голоса, совещательного голоса, наблюдателей | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Болдырева Т.А. |
| 3. | Взаимодействие с редакцией районной газеты «Сельский встник», муниципального предприятия Октябрьского районного телевидения о сроках и порядке информирования избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Июнь-сентябрь | Точёный Ю.А. Ивасенко В.П. Полумиенко О.И. |