Приложение 1

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Октябрьского района Ростовской области

от 11.12.2017г. №50-1

План

изучения членами ТИК и УИК Октябрьского района Порядка подачи заявления о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской   Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы и графика проведения обучения Порядку подачи заявления о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (далее Порядок) | До 15.12.2017 | Ю.А. Точёный Т.А. Болдырева |
| 2 | Составление графика и формирование групп для изучения Порядка | До 15.12.2017 | Т.А. Болдырева Н.П. Деникина |
| 3 | Установка и тестирование комплекса программно-технических средств для изучения Порядка | До 20.12.2017 | С.М. Константинова. |
| 4 | Разработка тестовых заданий для заполнения заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и порядку их обработки | До 20.12.2017 | Т.А. Болдырева С.М. Константинова Н.П. Деникина |
| 5 | Формирование групп из числа ответственных за прием заявлений избирателей в ТИК, УИК для обучения работе с ПО, правилам оформления и требований к передаче информации в ТИК в рамках ВКС, проводимой Избирательной комиссией Ростовской области | Согласно плана мероприятий ИКРО до 20.01.2018 | Т.А. Болдырева Н.П. Деникина |
| 6 | Обучение членов ТИК, УИК порядку подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с утвержденной программой | По графику, до 31.01.2018 | Ю.А. Точёный Т.А. Болдырева С.М. Константинова Н.П. Деникина |
| 7 | Проверка готовности ППЗ УИК к приему заявлений | До 31.01.2018 | Ю.А. Точёный Председатели УИК |
| 8 | Проведение тренировки по обработке заявлений в УИК и передаче в ТИК с использованием оборудования, установленного в УИК | 01.02.2018-10.02.2018 | Ю.А. Точёный Т.А. Болдырева С.М. Константинова Н.П. Деникина Председатели УИК |
| 9 | Анализ проблемных ситуаций и ошибок, допущенных в процессе обучения и тренировок. Подготовка рекомендаций для УИК | 10.02.2018-20.02.2018 | Ю.А. Точёный Т.А. Болдырева |

Программа

обучения членов ТИК, УИК Порядка подачи заявления о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской   Федерации на территории Октябрьского района

| № п/п | Тема занятия | Вид занятия (лекция/практика/деловая игра) | Время обучения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новеллы законодательства, касающиеся организации голосования избирателей, которые будут отсутствовать в единый день голосования по месту своего жительства | Лекция | 0,5 час. | Ю.А. Точёный |
| 2 | Порядок подачи заявления о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | Лекция | 1,5 час. | Ю.А. Точёный |
| 3 | Заполнение заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения, заполнение специальных заявлений, ведение журналов учета заявлений | Практическое занятие | 1 час | Т.А. Болдырева |
| 4 | Использование программно-технических средств при заполнении заявлений | Практическое занятие | 1 час | С.М. Константинова |
| 5 | Информационный обмен и взаимодействие с ТИК | Лекция | 0,5час. | Ю.А. Точёный |
| 6 | Особенности составления, оформления списков избирателей при работе с заявлениями, специальными заявлениями. Гласность при организации голосования избирателей по месту нахождения | Лекция Практическое занятие | 0,5 час 0,5 час | Ю.А. Точёный Т.А. Болдырева |

График

изучения членами ТИК, УИК Порядка подачи заявления о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской   Федерации

| Группа обучения | Сроки обучения | Место проведения | Кол-во обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены ТИК | 18.12-20.12.2017 | ТИК | 9 |
| Члены УИК (Алексеевское с.п. Мокрологское с.п.) | 15.01.2018-19.01.2018 | ТИК | 6 |
| Члены УИК (Артемовское с.п.) |  | ТИК | 5 |
| Члены УИК (Бессергеневское с.п.) |  | ТИК | 3 |
| Члены УИК (Керчикское с.п.) |  | ТИК | 3 |
| Члены УИК (Коммунарское с.п., Красюковское с.п.) | 22.01.2018-26.01.2018 | ТИК | 9 |
| Члены УИК (Краснокутское с.п. Краснолучское с.п. Кривянское с.п.) |  | ТИК | 12 |
| Члены УИК (Каменоломнинское г.п.) |  | ТИК | 5 |
| Члены УИК (Персиановское с.п.) | 27.01.2018 | ТИК | 9 |

Секретарь комиссии                                                                                                        Т.А. Болдырева