## УТВЕРЖДЕН

Постановлением Территориальной избирательной

комиссии Октябрьского района №113-8 от 25.06.2015г

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения по Алексеевскому сельскому четырехмандатному избирательному округу №1

13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Датаисполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательные комиссии |
|  | Назначение дополнительных выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2015 года | ч. 1-3 ст.5 Областного закона «О выборах депу-татов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» № 645-ЗС (далее Областной закон) | Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | ч.2 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения |
| Избирательные участки |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 03 августа 2015 года | п. 7 ст.19 Федерального закона | Глава администрации Октябрьского района |
| Составление списков избирателей |
|  | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч. 9 ст.7 Областного закона | Глава администрации Октябрьского района |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений по средам |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 №70 | Глава администрации Октябрьского района |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.14 ст.7 ОЗ, и заверение его печатью ТИК |  | Не позднее 02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочн. голосования) | п.12 ст.17 Федерального закона, ч.14 ст.7 Областного закона ч.16 ст.7 Областного закона | Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02 сентября 2015 года | ч. 13 ст. 17 Федерального закона ч.16 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | Не позднее 09 сентября 2015 года | п.17 ст.17 Федерального закона ч.22 ст.7 Областного закона | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  | п.17 ст.17 ФЗ ч.22 ст.7 ОЗ | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования | С 2 сентября 2015 года | п. 15 ст. 17 Федерального закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | ч. 17 ст.7 Областного закона | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалоб на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | ч.21 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов |
|  | Начало выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования | Не ранее, чем за 63 дня до дня голосования | С 11 июля 2015 года | ч.7 ст. 21 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно при принятии документов |  | ч.9 ст. 22 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствующую комиссию |  | После представления кандидатом сведений | п.6 ст.33 Федерального закона, ч.11 ст.22 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующие комиссии информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами в соответствии с Областным законом | В течение 10 дней со дня поступления представления; в течение 20 дней со дня поступления представления (для сведений, представляемых в соответствии с ч. 4, ст.22 ОЗ); в срок, установленный соответствующей комиссией, если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования |  | п.6 ст.33 Федерального закона, ч.11 ст.22 Областного закона | Органы осуществляющие проверку сведений |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | В течение 3 дней со дня приема документов |  | ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии заверенного списка кандидатов | В течение 3 дней с момента принятия решения |  | ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст.49 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации, на основании полученного разрешения территориальной избирательной комиссии | Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1, ч. 3 ст.49 Областного закона | Кандидат |
|  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата | ч.2, ч. 4, ч.5 ст.27 Областного закона | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, обладающие активным избирательным правом на территории округа, в котором выдвигается конкретный кандидат |
|  | Окончание приема необходимых для регистрации документов | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | До 18:00 31 июля 2014 года | ч. 4 ст. 28 Областного закона | Кандидат |
|  | Предоставление информации (ответов) на представления территориальной избирательной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  | ч.2 ст. 29 Областного закона | Соответствующие органы |
|  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии |  | ч.2 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листов | Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии |  | ч.13 ст.29 Областного закона | Территориальная избирательная комиссии |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными | не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  | ч.13 ст.29 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.2 ст.30 Областного закона | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача удостоверения о регистрации кандидата (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени регистрации | После заседания комиссии |  | ч.13 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Окончание регистрации кандидатов | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч. 1 ст. 24 Областного закона | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов, но не позднее 9 августа 2015 года | ч.3,4 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах: а) в Избирательную комиссию Ростовской области б) в СМИ | а) немедленно б) в двухдневный срок со дня регистрации |  | ч. 14 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.8 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
|  | Реализация права кандидата представить в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2015 года Не позднее 11 сентября 2015 года | ч.15 ст. 30 Областного закона | Кандидат |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу. | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2015 года | ч.17 ст. 30 Областного закона | Орган избирательного объединения |
|  | Уведомление кандидата, об аннулировании регистрации кандидата | Незамедлительно |  | ч.18 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов (до пяти доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации |  | ст. 18 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Назначение по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата |  | ст. 18 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.32 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 8 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ч. 10 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона | с момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.33 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2015 года | ст.40 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | С 15 августа 2015 года по 12 сентября 2015 года 00.00 час. | ч.2 ст. 40 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч. 8 ст. 38 Областного закона | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ |  | ч.7 ст.38 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия по представлению соответствующего органа исполнительной власти |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании: - сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади; - сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию данных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, изготовить печатные агитационные материалы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.6 ст. 41, ч. 2 ст. 45 Областного закона | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий; Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие слуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч. 5 ст. 44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование в муниципальном СМИ предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года | ч. 11 ст. 39 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 8 сентября 2015 года | ч.3 ст.37 Областного закона | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |
|  | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2015 года | ч.7 ст.45 Областного закона | Главы администрации Алексеевского сельского поселения |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую предоставляет редакция периодического печатного издания для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.3 ст.43 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами. Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | Не чем через 2 дня со дня завершении регистрации кандидатов | Не позднее 13 августа 2015 года | ч.4, ч. 8 ст. 43 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц. Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |
|  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  | ч.8 ст.42 ч.9 ст.43 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ч. 6 ст.44 Областного закона | Собственники, владельцы помещений: государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичногомероприятия |  | ч.2 ст. 44 Областного закона | Органы местного самоуправления |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение формы бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2015 года | ч.7 ст.54 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2015 года | ч. 7 ст. 54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | ч. 15 ст. 54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссии с правом решающего голоса, осуществившей закупку, уничтожение бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | п.11 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.54 ОЗ | Соответствующая избирательная комиссия, осуществившая заказ |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, в том числе досрочного голосования | Не позднее 08 сентября 2015 года | п.12,13 ст.63 ФЗ, ч.19 ст.54 ОЗ | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования | С 02 – 08 сентября 2015 года | п.2 ст.65 Федерального закона ч. 1 ст. 55.1 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 09 – 12 сентября 2015 года | п.2 ст.65 Федерального закона ч. 1 ст. 55.1 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч. 4 ст.55.1. Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | Не позднее 08 сентября 2015 года | ч. 9 ст. 55.1 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 13 сентября 2015 года | п.5 ст.66 Федерального закона, ч.5 ст.56 Областного закона | Избиратели |
|  | Проведение голосования | с 08.00 до 20.00 в день голосования | 13 сентября 2015 года | ч.1 ст. 55 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч. 2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | п.26 ст.68 Федерального закона, ч.23 ст.58 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.3 ст.15 ОЗ | Немедленно после подписания протокола |  | п.29 ст.68 Федерального закона, ч.26 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ч. 27 ст. 58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст.58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию | В течение 3 дней после дня голосования | до 16 сентября 2015 года включительно | ч. 28 ст. 58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем через два дня после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2015 года | ч.1 ст. 59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатным избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: а) гражданам, юридическим лицам; б) в доход местного бюджета. | после дня голосования по истечении 60 дней со дня голосования | С 14 сентября 2015 года С 13 ноября 2015 года | ч.11ст.50 Областного закона | Кандидаты Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение трех недель со дня голосования | Не позднее 4 октября 2015 года | ч.4 ст. 66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых избирательных комиссий | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 13 ноября 2015 года | ч.5 ст. 66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов |  | ч. 1 ст. 63 Областного закона | Избранный кандидат |
|  | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.9 ст.50 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2015 года | ч. 4 ст. 47 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | не позднее 29 октября 2015 года | ч. 4 ст. 47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса: а) если кандидаты, их назначившие, были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах В день после окончания соответствующей избирательной кампании |  | п. 24 ст. 29 Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.34 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.33 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов. |
|  | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч. 1 ст.47 Областного закона | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление в территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования, | Не позднее 24 сентября 2015 года | ч. 4 ст.47 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании финансовых средств выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 29 октября 2015 года | ч. 4 ст.47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | Не позднее 18 октября 2015 года | ч. 9 ст.50 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ч. 10 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  | ст.50 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательныйсчет |
|  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | ст.50 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. А поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.11 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 11 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий по вопросам нарушений закона | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 13 марта 2016 года | ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |

Секретарь комиссии		                                                                                                               Т.А. Болдырева