[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая  2012 г.                                                                                                  № 42-2 
р.п. Каменоломни

О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов глав поселений Октябрьского района и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 14 октября 2012 г.

Рассмотрев комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов глав поселений Октябрьского района и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 14 октября 2012 года,

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов глав поселений Октябрьского района и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Т.А. Болдыреву. 

Председатель комиссии





Ю.А. Точёный

Секретарь комиссии






Т.А. Болдырева 

Утвержден

постановлением территориальной избирательной комиссии Октябрьского района от  05 мая 2012 г. № 42-2
Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов глав поселений Октябрьского района и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 

14 октября 2012 г.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии
ИЮЛЬ

Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы»

Т.А. Болдырева

Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии.

Т.А. Болдырева

О составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по приему документов от кандидатов на должность глав поселений Октябрьского района и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района  третьего созыва.

Ю.А. Точёный

О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

Ю.А. Точёный

О комиссии по организации закупок для подготовки и проведения выборов глав поселений Октябрьского района и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района  третьего созыва 14 октября 2012 года

Ю.А. Точёный

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на июль 2012г.

Т.А. Болдырева 

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на август 2012г.

Т.А. Болдырева 

Об определении филиала Сбербанка России для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О привлечении бухгалтера для работы в территориальной избирательной комиссии Октябрьского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов на должность Глав и депутатов Собраний  Октябрьского района.

Ю.А. Точёный

О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Октябрьского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и УИК Октябрьского района в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О закупке канцелярских товаров для территориальной и участковых избирательных комиссий Октябрьского района по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О привлечении бухгалтера-кассира для работы в ТИК Октябрьского района на период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района  14 октября 2012 года.                                                                                                                                              

Ю.А. Точёный

О количественном составе УИК Октябрьского района по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года

Т.А. Болдырева

Об установлении категорий УИК Октябрьского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

Об установления оплаты труда членов УИК Октябрьского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов УИК в период подготовки к выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Т.А. Болдырева 

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Т.А. Болдырева

Об объеме информации о кандидатах на должность глав поселений Октябрьского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах глав поселений Октябрьского района












Т.А. Болдырева

Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва.

Т.А. Болдырева

О режиме работы ТИК в период подготовки к выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.
Т.А. Болдырева

О составе организационно-территориального отдела территориальной избирательной комиссии на период проведения и подготовки выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.
Т.А. Болдырева

АВГУСТ

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на сентябрь 2012 г.

Т.А. Болдырева 

О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.
Ю.А. Точёный 

О смете расходов территориальной избирательной комиссии Октябрьского района на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.
Ю.А. Точёный

О смете расходов участковых избирательных комиссий поселений Октябрьского района на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.
Ю.А. Точёный

О начале формирования участковых избирательных комиссий  по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Т.А. Болдырева

О реализации положения части 3 статьи 40 Областного закона «О выборах Глав муниципальных образований в Ростовской области» и части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

Ю.А. Точёный

О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

СЕНТЯБРЬ

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на октябрь 2012г.

Т.А. Болдырева 

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района.

Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Об утверждении составов участковых избирательных комиссий по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева 

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.

Т.А. Болдырева

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года, передаваемых в УИК Октябрьского района. 

Т.А. Болдырева  

О схеме связи УИК для передачи ТИК Октябрьского района информации о ходе голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.












Т.А. Болдырева

Об оплате питания членам территориальной избирательной комиссии Октябрьского района в день голосования по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года 

Ю.А. Точёный
О месте расположения увеличенных сводных таблиц ТИК для внесения данных о результатах голосования по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года по каждому избирательному участку и постов проверки протоколов.

Ю.А. Точёный

ОКТЯБРЬ

О результатах  выборов глав поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года.
Ю.А. Точёный

О результатах выборов депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года по одномандатным избирательным округам.
Ю.А. Точёный

О результатах выборов депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года.
Ю.А. Точёный

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года 

Ю.А. Точёный

Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

ИЮЛЬ

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Постоянно  

Ю.А. Точёный

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                         





Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе

Постоянно                                                  

Ю.А. Точёный

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                                             

Т.А. Болдырева

Прием документов от кандидатов на должность глав поселений Октябрьского района

С момента опубликования решения о назначении  выборов         Т.А. Болдырева

АВГУСТ

Прием документов от кандидатов на должность глав поселений Октябрьского района

Июль- август 2012г.                    





Т.А. Болдырева

Прием документов от кандидатов в депутаты Собраний Октябрьского района

август 2012г.                                        




Т.А. Болдырева

Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года.











Т.А. Болдырева
Сбор предложений от субъектов выдвижения в составы участковых избирательных комиссий.










Т.А. Болдырева

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе.

Постоянно                                                                                 

Т.А. Болдырева

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                        


Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года.

Постоянно                                                     



Т.В. Лосева

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                    



Т.А. Болдырева
Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                        Зав. отделом культуры  С.А. Уманцева

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений

Директор МУК ЦБС Т.Ф. Репенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                         




Т.А. Болдырева

СЕНТЯБРЬ

Формирование участковых избирательных комиссий по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года.

Сентябрь 2012г                          


Ю.А. Точёный   Т.А. Болдырева
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.

Не позднее 17 сентября 2012г.                               


Т.А. Болдырева
Составление списков избирателей по избирательным участкам

не позднее 12 сентября 2012г.                        



Системный 

администратор,

Т.А. Болдырева

Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям

14 сентября 2012г.                                                           


Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Обучение организаторов выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года в соответствии с планом учебы, утвержденного постановлением ТИК

Постоянно                                                      



Т.А. Болдырева

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе

Постоянно                                                                             

Т.А. Болдырева

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                               

Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года
Постоянно                                                                             

Т.В. Лосева

Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан

Постоянно                                               

Орготдел ТИК, председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                             


Т.А. Болдырева

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

Постоянно                                               




Ю.А. Точёный

Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                         Зав. отделом культуры С.А. Уманцева

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений,

Директор МУК «ЦБС» Т.Ф. Репенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                       






Т.А. Болдырева

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и специальных марок по выборам глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года в территориальной избирательной комиссии

12 октября  2012 года                                 




Т.А. Болдырева

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии

13 октября 2012г                                                                   
Председатели УИК

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  в участковых   избирательных комиссиях

14 октября 2012г. и до окончания                      


Председатели УИК

Подведение результатов выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года по многомандатным избирательным округам

не позднее 13 октября 2012г.                   




Ю.А. Точёный

Подведение общих результатов выборов депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва

Не позднее 20 октября 2012г                                                 

Ю.А. Точёный

Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов;

Не позднее 24 октября 2012г.                                   

 
Т.А. Болдырева

Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 

не позднее 28 октября 2012.                                 



Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов на должность глав и кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района

Не позднее 19 ноября 2012г.                                   


Ю.А. Точёный

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в Собрания депутатов поселений Октябрьского района отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 

Не позднее 29 ноября 2012г.                                         


Ю.А. Точёный












Т.А. Болдырева

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                            




Т.А. Болдырева

