Приложение № 1

к постановлению

территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района

от  19 апреля 2012 г. № 

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Глав 

сельских поселений Октябрьского района Ростовской области
 14 октября 2012 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Назначение выборов глав муниципальных образований 
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 
15 июля 

2012 г.

 и не позднее
25 июля 

2012 г.
	ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.5 Областного закона 
«О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Представительный орган муниципального образования

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч.2 ст.5
Областного закона
	Представительный орган муниципального образования

	Образование избирательных участков

	3. 
	Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее чем за 50 дней до дня голосования
	не позднее
24 августа 

2012 г.
	ч.2 ст. 8
Областного закона
	Главы администраций муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений по согласованию с территориальными избирательными комиссиями 



	4. 
	Опубликование в СМИ списков избирательных участков
	Не позднее чем за 45 дней до дня голосования
	не позднее
29 августа 

2012 г.
	ч.6 ст.8
Областного закона
	Главы администраций муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений

	5. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей,
а в исключительных случаях
	Не позднее чем за 50 дней до дня голосования 

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования
	не позднее
24 августа
2012 г.

не позднее
8 октября
2012 г.
	ч.4 ст.8
Областного закона
ч. 4 ст.8
Областного закона
	Территориальные 

избирательные комиссии  по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области

	6. 
	Опубликование списков избирательных участков, образованных позже, чем за 50 дней до дня голосования
	Не позднее чем через 3 дня после их образования
	не позднее
12 октября
2012 г.
	ч. 6 ст.8
Областного закона
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, поселений

	Составление списков избирателей

	7. 
	Направление сведений в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию) о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а
если соответствующая избирательная  комиссия не сформирована – сразу после её образования
	
	ч.9 ст.7
Областного закона
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей

	8. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
23 сентября
2012 г.
	ч.16 ст.7
Областного закона
	Территориальные

избирательные

комиссии

	9. 
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	За 20 дней до дня голосования

	с 23 сентября
2012 г.
по 13 октября

2012 г.
	ч. 17, ч.18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	10. 
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования
	не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 

13 октября

2012 г.
	ч. 17 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	11. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	за 20 дней до дня голосования
	с 

24 сентября
2012 г.
	ч. 18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	12. 
	Представление сведений об избирателях, обладающих активным избирательным правом, по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
	Сразу после образования участковой избирательной комиссии
	
	ч.19 ст.7
Областного закона
	Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают

	13. 
	Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания
	Не позднее дня предшествующего дню голосования
	не позднее
12 октября
2012 г.
	ч.19 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии, избирательных участков, образованные в местах временного пребывания

	14. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования
	не позднее
9 октября
2012 г.
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	15. 
	Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений  о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Территориальные

избирательные

комиссии

	16. 
	Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	17. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей

	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7
Областного закона
	Территориальные

избирательные комиссии, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии)

	18. 
	Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания
	Не позднее чем за три дня до дня голосования
	не позднее
10 октября
2012 г.
	ч. 22 ст.7
Областного закона
	Лица, указанные в ч. 22 ст.7 Областного закона

	Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	19. 
	Начало работы территориальных (муниципальных) 

избирательных комиссий 
	Со дня официального опубликования представительным органом муниципального района, городского округа, городского и сельского поселения решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.15
Областного закона
	Территориальные

(муниципальные)

избирательные

комиссии

	20. 
	Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий
	Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее чем за 45 дней до дня голосования)
	не позднее
29 августа 

2012 г.
	ч.4 ст.10
Областного закона
	Территориальные

избирательные

комиссии



	21. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых комиссий
	В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий
	До 7 сентября 2012 г.

включительно
	ч.4 ст.11
Областного закона
	Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

	22. 
	Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса
	Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования
	не ранее
13 сентября и 
не позднее
15 сентября 

2012 г.
	ч.4 ст. 11
Областного закона
	Территориальные

избирательные

комиссии

	23. 
	Начало выдвижения кандидатов 
	со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.4 ст.19
Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением 

	24. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной (муниципальной) избирательной

 комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную (муниципальную) комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	25. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

 (муниципальной) избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	26. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст.45
Областного закона
	 Территориальные (муниципальные)

избирательные комиссии

	27. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной (муниципальной) избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	п.7 ст.47
Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет 

	28. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной (муниципальной) избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 , ч.5 ст.23
Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	29. 
	Сообщение муниципальной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней 
	
	п.2 ст. 25

Областного закона


	Соответствующие органы

	30. 
	Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в муниципальную комиссию:

а) Паспортные данные;

б) Сведения о судимости;

г) Гражданство;

д) Образование:

е) Основное место работы;

ж) Является  ли депутатом;

з) Статус в избирательном объединении;

в) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе.


	В течение десяти дней с момента получения представления

В течение двадцати дней с момента получения представления
	
	ч.9 ст.20

Областного закона


	Соответствующие органы

	31. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации


	Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 
31 августа

2012 г.
	ч.1 ст.24
Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения



	32. 
	Проверка сведений, представленных за десять и менее  дней до дня голосования


	Срок устанавливает муниципальная комиссия
	
	ч.9 ст.20

Областного закона
	Соответствующие органы

	33. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии
	
	п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона
	Территориальные

(муниципальные) избирательные комиссии

	34. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания территориальной (муниципальной) избирательной комиссии
	
	п.13 ст.25

Областного закона
	Территориальные (муниципальные) избирательные комиссии

	35. 
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение  

	36. 
	Принятие решения территориальной (муниципальной)избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата


	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

	
	ч.2 ст. 26
Областного закона
	Территориальные 

(муниципальные) избирательные комиссии

	37. 
	Окончание регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 24 Областного закона
	10 сентября 

2012 г.
	ч. 2 ст. 26

Областного закона
	Территориальные (муниципальные)

избирательные комиссии

	38. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 Областного закона:
а) в Избирательную комиссию РО
б) в СМИ


	Немедленно
В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.9 ст. 26
Областного закона
	Территориальные (муниципальные) 

избирательные комиссии

	39. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации

	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.5 ст.26
Областного закона

	Территориальные (муниципальные) 

избирательные комиссии 

	40. 
	Представление в территориальную (муниципальную) избирательную

 комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования,
а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования
	не позднее
8 октября

2012 г.

не позднее 

12 октября 

2012 г.
	ч.10 ст. 26
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	41. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее чем  за пять дней до дня голосования
	не позднее
8 октября 

2012 г.
	ч.11 ст. 26
Областного закона
	Орган избирательного объединения

	42. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов
 (до пяти доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 30
Областного закона
	Территориальные (муниципальные)

избирательные комиссии

	43. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию

	Со дня представления документов для регистрации
	
	ст. 16  Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	44. 
	Назначение по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии

	После регистрации кандидата
	
	ст. 16  Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	45. 
	Представление в территориальную (муниципальную) избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.28
Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	46. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

	не позднее
23 сентября 

2012 г.

	ч.2 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	47. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.36
Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения



	48. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования

	13 октября 
2012 г.
00 час.00 мин
	ч.1 ст. 36
Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	49. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 15 сентября

2012 г.

по

13 октября

2012 г. 

00 час.
	ч.2 ст. 36
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	50. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п. 2 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	51. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.34
Областного закона
	 Территориальные (муниципальные) 

избирательные комиссии

	52. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 37
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	53. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования


	с 9 октября 

2012 г.
	ч.3 ст.33
Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	54. 
	Выделение по предложению территориальной (муниципальной) избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

13 сентября 

2012 г.
	ч.8 ст.41
Областного закона
	Органы местного самоуправления

	55. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в территориальную (муниципальную)  избирательную комиссию  на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио

	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

13 сентября 

2012 г.
	ч.6 ст.38
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	56. 
	Проведение жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио, при наличии заявки
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее 

13 сентября 

2012 г.
	ч.6 ст.38
Областного закона
	Территориальные (муниципальные) избирательные комиссии с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания

	57. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее 

13 сентября 

2012 г.
	ч.4 ст. 39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	58. 
	Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее 

13 сентября 

2012 г.
	ч.4 ,5 ст.39
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	59. 
	Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно
	Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.39
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий

	60. 
	Опубликование в периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов


	
	
	ч.6 ст. 38 

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий

	61. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.38

ч.13 ст.39 

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	62. 
	Осуществление безналичного платежа стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не более двух операционных дней в пределах Ростовской области и не более пяти операционных  дней в пределах РФ


	
	ч.11 ст.38

ч.14 ст.39 

Областного закона
	Кредитная организация

	63. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее
13 сентября
2012 г.
	ч.4, 8 ст. 39
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц



	64. 
	Продление срока финансовых операций на основании ходатайства кандидата
	Не более, чем на десять дней
	
	ч.5 ст.45

Областного закона
	 Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии



	65. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	не позднее
13 сентября
2012 г.
	ч. 8 ст.39
Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	66. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки

	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.38

ч.9 ст.39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	67. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями

	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 5 ст.40
Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	68. 
	Собственник помещения, владелец помещения обязан уведомить в письменной форме территориальную (муниципальную) комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на  которых оно было предоставлено
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,
	
	ч.4 ст.40

Областного закона
	Собственник помещения, владелец помещения

	69. 
	После получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, необходимо разместить информацию в сети «Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов
	В течение двух суток с момента получения уведомления 
	
	ч.4(1) ст.40

Областного закона
	Территориальная (муниципальная) комиссия 

	70. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Не ранее 15 и  позднее 10 дней со дня их подачи
	
	ч.2 ст. 40
Областного закона
	Органы местного самоуправления

	71. 
	Оповещение всех зарегистрированных кандидатов о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих за пределами воинской части
	Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	
	ч. 7 ст. 40

Областного закона
	Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией



	72. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления  контроля  за изготовлением бюллетеней
	Не позднее  чем за 25 дней до дня голосования
	не позднее
18 сентября

 2012 г.


	ч.4 ст.50
Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	73. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
23 сентября
2012 г.
	ч. 4 ст. 50
Областного закона
	 Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии) 

	74. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее чем за 10 дня до дня голосования
	не позднее
3 октября 

2012 г.
	ч. 9 ст. 50
Областного закона
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии

	75. 
	Передача бюллетеней муниципальной  (территориальной) избирательной комиссии по акту из типографии

	
	
	ч.10 ст.50
Областного закона
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии



	76. 
	После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени передачи бюллетеней
	Не позднее  чем за два дня

 до получения бюллетеней из типографии
	
	ч.10 ст.50
Областного закона
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии



	77. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
	Не позднее  чем за один день

 до дня голосования
	не позднее
12 октября

2012 г.
	ч. 11, 13  ст. 50
Областного закона
	Территориальные

избирательные комиссии



	Голосование в день выборов.

	78. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	14 октября

 2012 г.
	ч.1 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	79. 
	Открытие помещения для голосования (для опечатывания ящиков, получения бюллетеней, списков)
	с 7.30 мин

 в день голосования
	14 октября

 2012
	ч.3 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	80. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	
	
	

	81. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	не позднее
14 час.
14 октября

 2012 г.
	ч. 5 ст.53
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии



	82. 
	Количество переносных ящиков для голосования в УИК определяется в соответствии с Федеральным законом

 №67 ФЗ
	Постановление принимает 

территориальная избирательная комиссия
	
	ч. 8 ст.53
Областного закона
	Территориальные

избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	83. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.55
Областного закона
	Участковые  избирательные комиссии

	84. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола  об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверение этих копий
	
	ч. 27 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	85. 
	Передача документов, указанных в ч. 28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее
18 октября
 2012 г.
	ч. 28 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	86. 
	Уничтожение копии второго экземпляра  итогового протокола:

а) участковой избирательной  комиссии;

б) территориальной избирательной комиссии;

в) муниципальной избирательной комиссии.
	За два дня до истечения срока полномочий УИК

Через 10 дней 

после дня голосования
	23 октября

 2012 г.

25 октября

 2012 г.
	п.28 ст.55

Областного закона

п.13 ст.56

Областного закона

п.13 ст.57

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

Территориальные избирательные комиссии

Муниципальная избирательная комиссия

	87. 
	Определение итогов голосования
	Не позднее одного дня со дня голосования
	Не позднее 

15 октября

 2012 г.
	ч.1 ст. 56
	Территориальные

избирательные комиссии

	88. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	Не позднее 

17 октября 

2012 г.
	ч.1 ст. 57
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии

	89. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов


	Не позднее 

18 октября 

2012 г.
	ч.2 ст.59
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии

	90. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета. 
	После дня голосования

По истечении 60дней со дня голосования
	14 декабря

 2012 г.
	п.11ст.47

 Областного закона
	Кандидаты. Кредитная организация по письменному указанию территориальной (муниципальной) избирательной комиссии

	91. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2-х недель со дня голосования
	Не позднее

 28 октября 

2012 г.
	ч.3 ст. 59
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии

	92. 
	Официальное опубликование итогов голосования в объеме  данных, которые содержатся в протоколах территориальных и участковых избирательных комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	Не позднее 

13 декабря 

2012 г.
	ч.3 ст. 59 
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии СМИ

	93. 
	Представление избранным кандидатом в муниципальную (территориальную) избирательную комиссию  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования


	В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	до 22 октября
2012 г.
	ч. 22 ст. 57
Областного закона
	Избранный кандидат

	94. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	В течение трех дней со дня получения


	ч. 8 ст.47
Областного закона
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии
СМИ

	95. 
	Представление кандидатами в муниципальную (территориальную) избирательную комиссию финансовых отчетов:
Первый финансовый отчет
Итоговый финансовый отчет

	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов


	не позднее
18 ноября
2012 г.

	ч.9 ст.47
Областного закона
	Кандидаты

	96. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления

	
	ч. 10 ст.47
Областного закона
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии

	97. 
	Представление в территориальные избирательные

комиссии отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы

	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее
25 октября
2012 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	98. 
	Представление в муниципальные комиссии отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 20 дней со дня голосования
	Не позднее 

4 ноября 

2012 г.
	ч.3 ст. 43
	Территориальные избирательные комиссии

	99. 
	Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы


	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее
29 ноября
2012 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Территориальные (муниципальная) избирательные комиссии

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	100. 
	Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
	Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч. 2 ст.15
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	101. 
	Прекращение полномочий участковой  избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе

	
	ч. 2 ст.15
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	102. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п. 5 ст.29
Федерального закона 
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	103. 
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:
а) если кандидаты их назначившие были избраны;
б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах
В день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29
Федерального закона
	Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	104. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.30
Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	105. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.29
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	106. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно


	
	ч.3 ст.9
Областного закона
	Избирательные комиссии



	107. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки

	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 9
Областного закона
	Избирательные комиссии

	108. 
	Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной  власти представлений избирательных комиссий  на нарушения закона
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.9
Областного закона

	Правоохранительные органы и

органы исполнительной власти


Приложение № 2

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 19.04.2012 г. № 
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов собраний депутатов сельских поселений Октябрьского района ростовской области

14 октября 2012 года 

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	109. 
	Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования
	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	Не ранее

14 июля

и не позднее

24 июля 2012 г.
	ч. 1,3 ст. 5 Областного закона № 645-ЗС от 08.08.2011г.

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Представительные органы муниципальных образований

	110. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов.

Не позднее 29 июля 2012 г.
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч. 2 ст. 5

Областного закона
	Представительные органы муниципальных образований

	Образование избирательных округов, избирательных участков

	111. 
	Определение схемы избирательных округов
	Не позднее, чем за 161 день до дня голосования
	Не позднее

05 мая 2012 г.
	ч.2 ст.8

Областного закона
	ТИК

	112. 
	Утверждение схемы избирательных округов
	Не позднее, чем за 101 день до дня голосования
	Не позднее

04 июля 2012 г.
	ч.2 ст.8

Областного закона
	Представительные органы муниципальных образований

	113. 
	Опубликование схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение
	Не позднее чем через пять дней после ее утверждения
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч. 7 ст. 8

Областного закона
	Представительные органы муниципальных образований

	114. 
	Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования
	Не позднее

24 августа 2012г.
	ч. 2 ст. 10

Областного закона
	Главы муниципальных образований по согласованию с ТИК

	115. 
	Опубликование в СМИ списков избирательных участков
	Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования
	Не позднее

29 августа 2012г.
	ч. 6 ст. 10

Областного закона
	Главы муниципальных образований

	116. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей,

а в исключительных случаях
	Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования

Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
	Не позднее

24 августа 2012г

Не позднее

08 октября 2012г
	ч.4 ст.10

Областного закона
	Главы муниципальных образований по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования

	117. 
	Опубликование списков избирательных участков, образованных позже, чем за 50 дней до дня голосования
	Не позднее, чем через 3 дня после их образования
	Не позднее

10 октября 2012г
	ч. 6 ст.10

Областного закона
	Главы муниципальных образований

	Составление списков избирателей

	118. 
	Направление сведений в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию) о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная  комиссия не сформирована – сразу после её образования
	
	ч. 9,10 ст. 7

Областного закона
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей

	119. 
	Составление списков избирателей по каждому избирательному участку
	
	Не позднее

21 сентября 2012г.
	ч.10 ст. 7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	120. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее

23 сентября 2012г.
	ч. 16 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	121. 
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией
	За 20 дней до дня голосования
	с 24 сентября 2012 г.
	ч. 17, ч.18 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	122. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	За 20 дней до дня голосования
	с 24 сентября 2012 г.
	ч. 18 ст. 7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	123. 
	Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования
	Не позднее

09 октября 

2012 г.
	ч. 20 ст. 7

Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	124. 
	Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	125. 
	Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	Не позднее 24 часов, а в день голосования в течении 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	126. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно
	
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК)

	127. 
	Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее 

10 октября 

2012 г.
	ч. 22 ст. 7

Областного закона
	Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа

	128. 
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее 19 час. 

и не позднее 

20 час. 

13 октября 2012
	ч. 17 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	129. 
	Начало работы территориальной (муниципальной) избирательной комиссии (в случае если по решению Избирательной комиссии Ростовской области возложены обязанности муниципальной комиссии на территориальную комиссию)
	Со дня официального опубликования представительным муниципального образования решения о назначении выборов
	
	ч.2 ст.12

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	130. 
	Опубликование решения муниципальной комиссии об исполнении полномочий окружных комиссий
	После согласования с ИКРО, не позднее чем за 97 дней до дня голосования
	Не позднее 

08 июля

2012 г.
	ч. 3 ст. 12

Областного закона
	Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

	131. 
	Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий
	Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее чем за 45 дней до дня голосования)
	Не позднее

29 августа

2012 г.
	ч. 4 ст. 12

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	132. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых комиссий
	В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий
	
	ч.3 ст.11

Областного закона
	Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

	133. 
	Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса
	Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования
	Не ранее

13 сентября

и не позднее

15 сентября 2012 г.
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Территориальные

избирательные

комиссии

	134. 
	Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
	Не ранее чем за 63 дня до дня голосования
	Не ранее

11 августа 2011 г.
	ч. 7 ст. 21

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения

	135. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной избирательной

комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч. 1 ст. 49

Областного закона
	Кандидаты в депутаты представительных органов муниципальных образований

	136. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч. 1 ст. 48 Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	137. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 3 ст. 49

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	138. 
	Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет


	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч.9 ст. 50

Областного закона
	Кандидаты

	139. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ч.10 ст. 50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	140. 
	Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии
	
	п.7 ст.50

Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет

	141. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих  поступление и расходование средств специального избирательного счета
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	п.7 ст.50

Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет

	142. 
	Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в муниципальную комиссию:

а) Паспортные данные;

б) Сведения о судимости;

в) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе.


	В течение десяти дней с момента получения представления

В течение двадцати дней с момента получения представления
	
	ч.11 ст.22

Областного закона


	Соответствующие органы

	143. 
	Направление и опубликование в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
	Срок устанавливает муниципальная комиссия
	
	ч.13 ст.22

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	144. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 2 ст. 27

Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	145. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования

До 18 часов
	не позднее

31 августа 2012 года до 18 часов
	ч. 4 ст. 28

Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избира-тельного объединения

	146. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	147. 
	Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение

	148. 
	Направление сведений в муниципальную избирательную комиссию о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней
	
	п.2 ст. 29

Областного закона
	Соответствующие органы

	149. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.
	
	п.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	150. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными
	Не позднее чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата.
	
	п.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	151. 
	Принятие решения территориальной  избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ч.3,4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	152. 
	Окончание регистрации кандидатов в депутаты
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 28 Областного закона
	09 сентября

2012 г.
	ч. 3,4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	153. 
	Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени
	После заседания комиссии
	
	п.13 ст.30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	154. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.8 ст. 54 ОЗ:

а) в Избирательную комиссию РО

б) в СМИ


	Немедленно

В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	155. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	156. 
	Представление в территориальную избирательную

комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,

а при вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день
	Не позднее

08 октября2012г.

Не позднее

12 октября 2012г


	ч.15 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	157. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем за пять дней

до дня голосования
	Не позднее

08 октября 2012г
	ч.17 ст. 30

Областного закона
	Избирательные объединения

	158. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов

(до пяти (5) доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч. 1 ст. 34

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	159. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию
	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ст.18 Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	160. 
	Назначение по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии


	После регистрации кандидата
	
	ст. 18 Областного закона
	Кандидаты

	161. 
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ)
	Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч. 2 ст. 32

Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	162. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее

24 сентября 2012г.
	ч. 2 ст. 55

Областного закона
	Участковые комиссии

	163. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч.7 ст.50

Областного закона
	ТИК

	164. 
	Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	В течение трех дней со дня получения из ТИК
	ч. 7ст.50

Областного закона
	СМИ

	165. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов
	
	ч.1 ст.40

Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения

	166. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации - за 28 дней до дня голосования.

Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 

15 сентября 2012г.

до 

00 час.

03 марта2012г.
	ч.2 ст. 40

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	167. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования
	00 час.

03 марта2012г
	ч.1 ст. 40

Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	168. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 

13 сентября 2012г.
	п. 6 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	169. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ
	
	ч.7 ст.38

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	170. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 41

Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	171. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее

13 сентября

2012 г.
	ст. 42,43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	172. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

13 сентября

2012 г.
	ч.4, 8 ст. 43

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	173. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	не позднее 

13 сентября

2012 г.
	ч.6 ст.42

Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	174. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.42

ч.13 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	175. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки
	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.42

ч.9 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	176. 
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

13 сентября 2012г.
	ч.8 ст.41

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	177. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней 
со дня их подачи
	
	ч. 6 ст.44

Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	178. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	В соответствии с законодательством Российской Федерации
	
	ч.2 ст. 44

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	179. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 35 дней до дня голосования
	не позднее 

08 сентября

2012 г.
	ч.7 ст.54

Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	180. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 29 дней до дня голосования
	Не позднее

14 сентября 2012 г.
	ч.7 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	181. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

03 октября

2012 г.
	ч.15 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	182. 
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.
	не позднее

03 октября

2012 г.
	ч. 16,17 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	183. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссии
	Не позднее, чем за 1 день до дня голосования,


	не позднее

12 октября

2012 г.
	ч. 19,20 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Голосование в день выборов.

	184. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	14 октября

2012 г.
	ч.1 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	185. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	
	ч.2 ст.56

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	186. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования
	Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	До

14- 00

14 октября 2012г.
	ч. 5 ст.66

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав ...»
	Участковые избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	187. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч.2 ст.58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	188. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию
	Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий
	
	ч.27 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	189. 
	Передача документов, указанных

в ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее

18 октября

2012 г.
	ч.28 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	190. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней после дня голосования
	не позднее

17 октября

2012 г.
	ч.1 ст. 59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	191. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее

17 октября

2012 г.
	ч.2 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	192. 
	Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления
	В течение пяти дней со дня его принятия
	
	ч.7 ст. 63

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	193. 
	Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата (сообщение производится в формах, предусмотренных пунктом 17 статьи 57 Областного закона)
	В течение пяти дней после опубликования постановления территориальной комиссии о результатах выборов в представительный орган  местного самоуправления
	
	ч.1 ст. 63

Областного закона
	Избранные депутаты представительных органов местного самоуправления

	194. 
	Регистрация избранных депутатов
	На основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления
	
	ч.7 ст. 63

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	195. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2 месяцев со дня голосования
	не позднее

14 декабря

2012 г.
	ч.5 ст.66

Областного закона
	СМИ

	196. 
	Представление в территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования,
	не позднее

24 октября

2012 г.
	ч.4 ст.47

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	197. 
	Предоставление в муниципальное образование отчета о расходовании избирательных средств на выборах
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее

29 ноября

2012 г.
	ч.3 ст. 48

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	198. 
	Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
	Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч.2 ст. 16

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии.

	199. 
	Прекращение полномочий участковой  избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей комиссией или судом
	
	ч.2 ст. 16

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии.

	200. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п.5 ст. 29 Федерального Закона

№67-ФЗ от 12.06.2002г.
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	201. 
	Полномочия членов избирательных комиссий  действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса
	Прекращаются в  день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29

Федерального закона№67-ФЗ от 12.06.2002г.
	Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	202. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения,  либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов
	
	ч.4 ст. 34

Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	203. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.48 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.33

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	204. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования- немедленно
	
	ч.3 ст. 11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	205. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки.
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.4 ст.11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	206. 
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Правоохранительные органы

	207. 
	Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти
	
	
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Органы исполнительной власти


