[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  05 мая 2012г.                                                                                № 42-4
р.п. Каменоломни

О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района 14 октября 2012 года

Рассмотрев план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 14 октября 2012 года,

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя  комиссии Деникину Н.П.

Председатель комиссии





Ю.А. Точёный

Секретарь комиссии






Т.А. Болдырева
Утвержден

постановлением территориальной избирательной комиссии Октябрьского района от       05 мая  2012 г. № 42-4
План

 мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва 14 октября 2012 года 
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	Проверка помещений для голосования на оснащенность спец. подходами (подъездами, перилами, настилами, пандусами) для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 
	до 30.07.2012 
	Ю.А. Точёный;

представители администраций муниципальных образований

	2
	Направление Главам поселений Октябрьского района информации о состоянии помещений для голосования (наличии подходов и подъездов, освещении, состоянии прилегающей территории, наличии противопожарных средств)
	до 30.07.2012 
	Ю.А. Точёный;



	3
	Изучение и внедрение опыта иных избирательных комиссий по работе с избирателями с ограниченными физическими возможностями
	постоянно
	Ю.А. Точёный; 

Т.В. Лосева

	4
	Взаимодействие с органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения, здравоохранения, пенсионного фонда, общественными организациями инвалидов по составлению списков лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе по видам заболеваний

	период начала избирательной кампании
	Члены территориальной избирательной комиссии

	5
	Включение в планы обучения членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов методику работы с избирателями, имеющими ограниченные физические возможности
	июль-сентябрь

 2012
	Н.П. Деникина

	6
	Направление Главам поселений Октябрьского района обращения об обеспечении временными приспособлениями (пандусами, настилами) для входа в помещения для голосования инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата либо матерей с колясками
	до 25. 08.2012 
	Ю.А. Точёный;



	7
	Взаимодействие с органами социальной защиты населения Октябрьского района, местными отделениями общероссийских организаций инвалидов для координации мероприятий ТИК, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
	июль-сентябрь

 2012
	Ю.А. Точёный;

Т.В. Лосева

	8
	Создание «Горячей линии» связи для инвалидов в целях получения ими дополнительной информации по выборам, приему заявлений и обращений по реализации их избирательных прав и социально-бытовым вопросам.
	период начала избирательной кампании
	Ю.А. Точёный

	9
	Направление для рассмотрения в соответствующие организации муниципального образования обращений по социально-бытовым вопросам поступивших в ТИК от избирателей-инвалидов 
	по мере поступления
	Ю.А. Точёный

	10
	Изготовление информационных плакатов  с использованием укрупненного шрифта
	август-сентябрь

 2012
	Ю.А. Точёный 

 

	11
	Содействие участковым  избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
	август-сентябрь

 2012
	Территориальная избирательная комиссия

	12
	Взаимодействие с органами социального обеспечения, общественными организациями инвалидов при распространении информационных материалов среди избирателей-инвалидов
	август-сентябрь

 2012
	Ю.А. Точёный;

Т.В. Лосева;

председатели УИК

	13
	Назначение членов участковых избирательных комиссий ответственных за работу с избирателями с ограниченными физическими возможностями с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому инвалиду
	период начала работы УИК
	Председатели УИК

	14
	Взаимодействие с органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения поселений, общественными организациями инвалидов по составлению списков лиц, голосующих вне помещения для голосования
	сентябрь-октябрь 2012
	Председатели участковых избирательных комиссий

	15
	Сбор информации от участковых избирательных комиссий об избирателях с ограниченными физическими возможностями, которым необходимо оказать содействие в прибытии в помещение для голосования в день голосования
	октябрь 2012
	Т.В. Лосева

	16
	Направление Главам поселений обращений об обеспечении подвоза избирателей-инвалидов в день голосования
	при необходимости

 до 04.10.2012;
	Ю.А. Точёный 



	17
	Составление списков впервые голосующих избирателей инвалидов,  при подготовке списков избирателей 
	сентябрь-октябрь

 2012
	Т.В. Лосева; 

С.М. Константинова;

Председатели участковых избирательных комиссий

	18
	Организация встреч членов избирательных комиссий в общественных организациях инвалидов и домах престарелых
	сентябрь-октябрь 2012
	Территориальная и участковые  избирательные комиссии

	19
	Обобщение практики работы участковых избирательных комиссий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 
	по итогам избирательной кампании 

март 2013 
	Ю.А. Точёный; 

Т.В. Лосева


