[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая  2013 г.                                                                                                  № 70-2 
р.п. Каменоломни

О календарном плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов главы Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 08 сентября 2013 года
Рассмотрев календарный план основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов главы Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 08 сентября 2013 года,

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов главы Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 08 сентября 2013 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Т.А. Болдыреву. 

Председатель комиссии





        Ю.А. Точёный

Секретарь комиссии






       Т.А. Болдырева 

Приложение № 1

к постановлению

территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района

от  24 мая 2013 г. № 70-2
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Главы Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области
08 сентября 2013 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Назначение выборов главы Персиановского сельского поселения  
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 
9 июня 

2013 г.

 и не позднее
19 июня 

2013 г.
	ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.5 Областного закона 
«О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Собрание депутатов Персиановского сельского поселения  

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч.2 ст.5
Областного закона
	Собрание депутатов Персиановского сельского поселения  

	Составление списков избирателей

	3. 
	Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов 

	
	ч.9 ст.7
Областного закона
	Глава администрации Октябрьского района, командиры воинских частей

	4. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям


	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее
30 августа
2013 г.
	ч.16 ст.7
Областного закона
	Территориальная
избирательная
комиссия

	5. 
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	За 10 дней до дня голосования

	с 30 августа
2013 г.

по 07 сентября
2013 г.


	ч. 17, ч.18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	6. 
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования
	не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 

07 сентября
2013 г.


	ч. 17 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	7. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения


	за 10 дней до дня голосования
	с 

30 августа
2013 г.
	ч. 18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	8. 
	Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.


	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	9. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей

	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия, суд 

	10. 
	Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания


	Не позднее чем за три дня до дня голосования
	не позднее
05 сентября
2013 г.
	ч. 22 ст.7
Областного закона
	Лица, указанные в ч. 22 ст.7 Областного закона

	Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	11. 
	Начало работы территориальной 

избирательной комиссии 
	Со дня официального опубликования представительным органом сельского поселения решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.15
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	12. 
	Начало выдвижения кандидатов 
	со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.4 ст.19
Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением 

	13. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной избирательной

 комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	14. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

 (муниципальной) избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	15. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст.45
Областного закона
	 Территориальная

избирательная

комиссия

	16. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	п.7 ст.47
Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет 

	17. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 , ч.5 ст.23
Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	18. 
	Сообщение территориальной избирательной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней 
	
	п.2 ст. 25

Областного закона


	Соответствующие органы

	19. 
	Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в территориальную избирательную комиссию:

а) Паспортные данные;

б) Сведения о судимости;

г) Гражданство;

д) Образование:

е) Основное место работы;

ж) Является  ли депутатом;

з) Статус в избирательном объединении;

в) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе.


	В течение десяти дней с момента получения представления

В течение двадцати дней с момента получения представления
	
	ч.9 ст.20

Областного закона


	Соответствующие органы

	20. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации


	Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 
26 июля
2013 г.
	ч.1 ст.24
Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения



	21. 
	Проверка сведений, представленных за десять и менее  дней до дня голосования


	Срок устанавливает территориальная избирательная комиссия
	
	ч.9 ст.20

Областного закона
	Соответствующие органы

	22. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов


	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии
	
	п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	23. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии
	
	п.13 ст.25

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	24. 
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение  

	25. 
	Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата


	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

	
	ч.2 ст. 26
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	26. 
	Окончание регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 24 Областного закона
	05 августа
2013 г.
	ч. 2 ст. 26

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	27. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 Областного закона:
а) в Избирательную комиссию РО
б) в СМИ


	Немедленно
В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.9 ст. 26
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	28. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации

	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.5 ст.26
Областного закона

	Территориальная

избирательная

комиссия

	29. 
	Представление в территориальную избирательную

 комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования,
а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования
	не позднее
02 сентября
2013 г.

не позднее 

06 сентября

2013 г.


	ч.10 ст. 26
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	30. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее чем  за пять дней до дня голосования
	не позднее
02 сентября

2013 г.


	ч.11 ст. 26
Областного закона
	Орган избирательного объединения

	31. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов
 (до пяти доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 30
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	32. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию

	Со дня представления документов для регистрации
	
	ст. 16  Областного закона
	Кандидаты 

	33. 
	Назначение по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии

	После регистрации кандидата
	
	ст. 16  Областного закона
	Кандидаты 

	34. 
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.28
Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.28 Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	35. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

	не позднее
18 августа
2013 г.

	ч.2 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	36. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.36
Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения

	37. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования

	07 сентября

2013 г.

00 час.00 мин
	ч.1 ст. 36
Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	38. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 10 августа
2013 г.

по

07 сентября
2013 г. 

00 час.
	ч.2 ст. 36
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	39. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в муниципальную избирательную комиссию


	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п. 2 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	40. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.34
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	41. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 37
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	42. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования


	с 03 сентября 

2013 г.
	ч.3 ст.33
Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	43. 
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

09 августа
2013 г.
	ч.8 ст.41
Областного закона
	Органы местного самоуправления

	44. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее 

08 августа

2013 г.
	ч.4 ст. 39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	45. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.38

ч.13 ст.39 

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	46. 
	Осуществление безналичного платежа стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не более двух операционных дней в пределах Ростовской области и не более пяти операционных  дней в пределах РФ


	
	ч.11 ст.38

ч.14 ст.39 

Областного закона
	Кредитная организация

	47. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее
08 августа

2013 г.
	ч.4, 8 ст. 39
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц



	48. 
	Продление срока финансовых операций на основании ходатайства кандидата
	Не более, чем на десять дней
	
	ч.5 ст.45

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 


	49. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	не позднее
08 августа

2013 г.
	ч. 8 ст.39
Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	50. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки

	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.38

ч.9 ст.39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	51. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями

	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 5 ст.40
Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	52. 
	Собственник помещения, владелец помещения обязан уведомить в письменной форме территориальную (муниципальную) комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на  которых оно было предоставлено
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,
	
	ч.4 ст.40

Областного закона
	Собственник помещения, владелец помещения

	53. 
	После получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, необходимо разместить информацию в сети «Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов
	В течение двух суток с момента получения уведомления 
	
	ч.4(1) ст.40

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	54. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Не ранее 15 и  позднее 10 дней со дня их подачи
	
	ч.2 ст. 40
Областного закона
	Органы местного самоуправления

	55. 
	Оповещение всех зарегистрированных кандидатов о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих за пределами воинской части
	Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	
	ч. 7 ст. 40

Областного закона
	Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией

	56. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления  контроля  за изготовлением бюллетеней
	Не позднее  чем за 25 дней до дня голосования
	не позднее
13 августа
 2013 г.


	ч.4 ст.50
Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	57. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
18 августа

 2013 г.


	ч. 4 ст. 50
Областного закона
	 Территориальная

избирательная

комиссия

	58. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее чем за 10 дня до дня голосования
	не позднее
28 августа

 2013 г.


	ч. 9 ст. 50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	59. 
	Передача бюллетеней  территориальной избирательной комиссии по акту из типографии

	
	
	ч.10 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 


	60. 
	После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени передачи бюллетеней
	Не позднее  чем за два дня

 до получения бюллетеней из типографии
	
	ч.10 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 


	61. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
	Не позднее  чем за один день

 до дня голосования
	не позднее
06 сентября

2013 г.
	ч. 11, 13  ст. 50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

	Голосование в день выборов.

	62. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	08 сентября

2013 г.
	ч.1 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	63. 
	Открытие помещения для голосования (для опечатывания ящиков, получения бюллетеней, списков)
	с 7.30 мин

 в день голосования
	08 сентября

2013 г.
	ч.3 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	64. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования


	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	
	
	

	65. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	не позднее
14 час.
08 сентября

2013 г.
	ч. 5 ст.53
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии



	66. 
	Количество переносных ящиков для голосования в УИК определяется в соответствии с Федеральным законом

 №67 ФЗ
	Постановление принимает 

территориальная избирательная комиссия
	
	ч. 8 ст.53
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	67. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.55
Областного закона
	Участковые  избирательные комиссии

	68. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола  об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверение этих копий
	
	ч. 27 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	69. 
	Передача документов, указанных в ч. 28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее
12 сентября

2013 г.
	ч. 28 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	70. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	Не позднее 

12 сентября

2013 г.
	ч.1 ст. 57
	Территориальная

избирательная

комиссия

	71. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов


	
	ч.2 ст.59
	Территориальная

избирательная

комиссия

	72. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета. 
	После дня голосования

По истечении 60дней со дня голосования
	08 ноября
 2013 г.
	п.11ст.47

 Областного закона
	Кандидаты. Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии

	73. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2-х недель со дня голосования
	Не позднее

 22 сентября

2013 г.
	ч.3 ст. 59 

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	74. 
	Официальное опубликование итогов голосования в объеме  данных, которые содержатся в протоколах территориальных и участковых избирательных комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	Не позднее 

08 ноября

2013 г.
	ч.3 ст. 59
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия, СМИ

	75. 
	Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования


	В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	
	ч. 22 ст. 57
Областного закона
	Избранный кандидат

	76. 
	Регистрация избранного главы муниципального образования
	На основании постановления Территориальной избирательной

комиссии о результатах выборов
	
	ч.23 ст. 57

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	77. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	В течение трех дней со дня получения


	ч. 8 ст.47
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия, СМИ

	78. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов:
Первый финансовый отчет
Итоговый финансовый отчет

	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов


	не позднее
12 октября
2013 г.

	ч.9 ст.47
Областного закона
	Кандидаты

	79. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления

	
	ч. 10 ст.47
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	80. 
	Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы

	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее
19 сентября

2013 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	81. 
	Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы


	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее
23 октября
2013 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	82. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п. 5 ст.29
Федерального закона 
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	83. 
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:
а) если кандидаты их назначившие были избраны;
б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах
В день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29
Федерального закона
	Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	84. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.30
Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	85. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.29
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	86. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно


	
	ч.3 ст.9
Областного закона
	Избирательные комиссии



	87. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки

	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 9
Областного закона
	Избирательные комиссии

	88. 
	Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной  власти представлений избирательных комиссий  на нарушения закона
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.9
Областного закона

	Правоохранительные органы и

органы исполнительной власти


Секретарь комиссии                                                                                                                           Т.А. Болдырева
