[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.






                       № 6 – 1
р.п. Каменоломни

О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и  сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Рассмотрев комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года,

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Т.А. Болдыреву. 

Председатель комиссии





Ю.А. Точёный

Секретарь комиссии






Т.А. Болдырева 

Утвержден

постановлением территориальной избирательной комиссии Октябрьского района от  01 июня 2016 г. № 6-1
Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии
ИЮЛЬ

Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы»

Т.А. Болдырева

Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии.

Т.А. Болдырева

О составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Октябрьского района по приему документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района  четвертого созыва.

Ю.А. Точёный

О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

Ю.А. Точёный

О комиссии по организации закупок для подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Ю.А. Точёный

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на июль 2016г.

Т.А. Болдырева 

Об определении филиала Сбербанка России для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

Ю.А. Точёный

О привлечении бухгалтера для работы в территориальной избирательной комиссии Октябрьского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

Ю.А. Точёный

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва.

Ю.А. Точёный

О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 
Ю.А. Точёный

О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 
Ю.А. Точёный

О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Октябрьского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Ю.А. Точёный

Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и УИК Октябрьского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

Ю.А. Точёный

О закупке канцелярских товаров для территориальной и участковых избирательных комиссий Октябрьского района по выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Ю.А. Точёный

Об установления оплаты труда членов избирательных комиссий Октябрьского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Ю.А. Точёный

О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Ю.А. Точёный 

О смете расходов территориальной и участковых избирательных комиссий Октябрьского района на подготовку и проведение выборов депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Ю.А. Точёный

О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов УИК в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.А. Болдырева 

О режиме работы ТИК в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.А. Болдырева

АВГУСТ

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на август 2016 г.

Т.А. Болдырева 

О составе организационно-территориального отдела территориальной избирательной комиссии на период проведения и подготовки выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.А. Болдырева

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.А. Болдырева

Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.А. Болдырева

О реализации положения части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

Ю.А. Точёный

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 
Ю.А. Точёный

                                                                                   Т.А. Болдырева
Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

                                                                                    Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

СЕНТЯБРЬ

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.А. Болдырева

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года, передаваемых в УИК Октябрьского района. 

Т.А. Болдырева  

О схеме связи УИК для передачи ТИК Октябрьского района информации о ходе голосования на выборах депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.


Т.А. Болдырева

О результатах выборов депутатов Собраний депутатов поселений Октябрьского района третьего созыва  14 октября 2012 года.
Ю.А. Точёный

ОКТЯБРЬ
О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на октябрь 2016г.
 Т.А. Болдырева 

О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Ю.А. Точёный

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Ю.А. Точёный

Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

ИЮЛЬ

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Постоянно  

Ю.А. Точёный

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                         





Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе

Постоянно                                                  

Ю.А. Точёный

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                                             

Т.А. Болдырева

Прием документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва
Июль-август 2016г.                                        






Т.А. Болдырева

АВГУСТ

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе.

Постоянно                                                                                 

Т.А. Болдырева

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                        


Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Постоянно                                                     


И.В. Болдырева
Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                    



Т.А. Болдырева
Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                        Зав. отделом культуры  С.А. Уманцева

Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений

Директор МУК ЦБС Т.Ф. Репенко

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                         




Т.А. Болдырева

СЕНТЯБРЬ

Составление списков избирателей по избирательным участкам

не позднее 02 сентября 2016г.                        



Системный 

администратор,

Т.А. Болдырева

Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям

07 сентября 2016г.                                                           


Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Обучение организаторов выборов в соответствии с планом учебы, утвержденного постановлением ТИК

Постоянно                                                      



Т.А. Болдырева

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе

Постоянно                                                                             

Т.А. Болдырева

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                               

Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан

Постоянно                                               

Орготдел ТИК, председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                             


Т.А. Болдырева

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

Постоянно                                               




Ю.А. Точёный

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                       






Т.А. Болдырева

Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и специальных марок по выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года в территориальной избирательной комиссии

16 сентября  2016 года                                 



Т.А. Болдырева

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии

17 сентября  2016 года                                 
                         Председатели УИК

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва в участковых   избирательных комиссиях

18 сентября 2016г. и до окончания                      


Председатели УИК

Подведение результатов выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года по многомандатным избирательным округам

не позднее 19 сентября 2016
 года



                     Ю.А. Точёный

Подведение общих результатов выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 

Не позднее 25 сентября 2016г                                          
Ю.А. Точёный

Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов;

Не позднее 28 сентября 2016г.                                   

 
Т.А. Болдырева

Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
не позднее 28 сентября 2016г.                             



Ю.А. Точёный

Т.А. Болдырева

ОКТЯБРЬ

Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Октябрьского района

Не позднее 18 октября 2016г.                                   


Ю.А. Точёный

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в Собрания депутатов поселений Октябрьского района отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Октябрьского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года

Не позднее 02 ноября 2016г.                                         


Ю.А. Точёный












Т.А. Болдырева

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                            




Т.А. Болдырева

